## Лист1
|  |  | 10 | 11 | 10
№ | Пункт плана | Дата | Участники |  |  | Статус | выполнено
|  |  | Бахтин | Буряк | Ладыжец |  | в процессе
1 | Определение темы группового задания | 2014-09-25 | 1 | 1 | 1 |  | загублено
2 | Составление плана | 2014-10-02 |  | 1 | 1
3 | Выбор языка разработки | 2014-10-07 |  | 1
4 | Выбор типа информационной системы | 2014-10-07 | 1 |  | 1
5 | Установка среды разработки всеми участниками | 2014-10-10 | 1 | 1 | 1
6 | Изучение основ языка программирования всеми участниками | 2014-10-30 | 1 | 1 | 1
7 | Создание UML диаграмм, описывающих работу системы | 2014-10-14 |  | 1
8 | Нормализация БД | 2014-10-17 |  |  | 1
9 | Создание БД | 2014-10-21 | 1
10 | Разработка дизайна приложения | 2014-10-27 |  |  | 1
11 | Подбор стартового контента | 2014-11-01 | 1
12 | Разработка администраторской версии | 2014-11-08 | 1 | 1 | 1
13 | Заполнение приложения изночальным контентом | 2014-11-15 |  | 1
14 | Разработка тестовой пользовательской версии | 2014-11-17 | 1 | 1 | 1
15 | Отладка тестовой пользовательской версии | 2014-11-25 | 1 | 1
16 | Финальный релиз | 2014-11-30 | 1 | 1 | 1
17
18
19
20